## Descripcion
[14 empty] | RPY | RPD
Consecutivo | RPY/RPD | Fecha identificación del riesgo | Descripción del riesgo | Plan de mitigación | Frente responsable | Nombre del responsable | Fecha del plan | Impacto (1-5) | Probabilidad (1 -5) | Riesgo | Estado del Riesgo | Fecha Cierre Riesgo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R1 | RPY | 2024-03-19 | Retraso en las pruebas por falta de acceso a entornos de prueba. | considera implementar herramientas de simulación o virtualización para crear entornos de prueba similares en máquinas locales o en la nube. | Soporte Tecnico |  |  | 3 | 1 | 3 | Abierto
R2 | RPY | 2024-03-19 | Retraso por adaptación del plan de pruebas debido a cambios constantes en los requisitos. | Implementar un proceso ágil de desarrollo y pruebas que permita cambios frecuentes y una comunicación fluida entre los equipos. | Todo el Equipo |  |  | 4 | 4 | 16 | Abierto
R3 | RPY | 2024-03-19 | Dificultad para realizar pruebas de integración debido a falta de coordinación de los equipos de desarrollo. | Establecer reuniones regulares entre los equipos de desarrollo y pruebas para alinear estrategias y prioridades. | Publicidad |  |  | 3 | 3 | 9 | Abierto
R4 | RPY | 2024-03-19 | Cambios en los servicios consumidos podrian causar problemas en las actividades de prueba. | Mantener una estrecha vigilancia sobre los cambios en los servicios | Infrastructura |  |  | 4 | 2 | 8 | Abierto
R5 | RPY | 2024-03-19 | Calidad de las pruebas afectada debido a plazos de tiempo ajustados. | Establecer expectativas realistas sobre los plazos de entrega | Infrastructura |  |  | 5 | 3 | 15 | Abierto
R6 | RPY | 2024-03-19 | Retrasos en la entrega, baja calidad debido a falta de experiencia del equipo en pruebas funcionales a los servicios consumidos. | Proporcionar capacitación adicional al equipo de pruebas sobre los servicios consumidos | Todo el Equipo |  |  | 4 | 3 | 12 | Abierto
R7 | RPY | 2024-03-19 | Casos de prueba deficientes debido a gestión inadecuada de datos de prueba. | Implementar una estrategia sólida de gestión de datos de prueba y realizar pruebas exhaustivas de los mismos. | Todo el Equipo |  |  | 4 | 2 | 8 | Abierto
R8 | RPY | 2024-03-19 | Requisitos no cumplidos debido a comunicación insuficiente por parte del producto owner o stakeholders | Establecer canales de comunicación claros y fomentar la participación activa de los stakeholders en todo el proceso. | Todo el Equipo |  |  | 4 | 3 | 12 | Abierto
R9 | RPY | 2024-03-19 | Dificultad para revisiones o toma de decisiones debido a falta documentación adecuada. | Implementar un sistema de documentación robusto y realizar revisiones periódicas para garantizar su integridad | Todo el Equipo |  |  | 3 | 2 | 6 | Abierto
R10 | RPY | 2024-03-19 | Dificultades financieras debido a mala estimación de costos. | Realizar una estimación exhaustiva de costos al inicio del proyecto y revisarla regularmente a lo largo del ciclo de vida del proyecto. | Todo el Equipo |  |  | 5 | 2 | 10 | Abierto
R11 | RPY | 2024-03-19 | Cambios regulatorios gubernamentales | Contratación de servicios legales para mantener actualizados frente a estos cambios. | Todo el Equipo |  |  | 5 | 2 | 10 | Abierto
R12 | RPY | 2024-03-19 | Desastres naturales | Establecer un plan de continuidad del negocio que incluya medidas para mitigar los efectos de desastres naturales, como migración parcial o total a la nube, ubicación geografica estrategica. | Todo el Equipo |  |  | 5 | 1 | 5 | Abierto
R13 | RPY | 2024-03-19 | mala planificación, de programación, de falta de testing o mala implementación debido a errores en la fase de diseño | Realizar revisiones exhaustivas del diseño antes de comenzar la implementación | Todo el Equipo |  |  | 4 | 3 | 12 | Abierto
R14 | RPY | 2024-03-19 | Alta rotación del personal | Implementar programas de retención de empleados, ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y documentar adecuadamente los procesos y conocimientos clave. | Todo el Equipo |  |  | 4 | 2 | 8 | Abierto
R15 | RPY | 2024-03-19 | Afectación de la calidad del producto debido a conflictos internos en el equipo | Fomentar una cultura de colaboración y resolución de conflictos, establecer procesos claros para la toma de decisiones y facilitar la comunicación abierta entre los miembros del equipo. | Todo el Equipo |  |  | 3 | 2 | 6 | Abierto
R16 | RPD | 2024-03-19 | Vulnerabilidad de los datos del usuario en el inicio de sesión por ataques ciberneticos. | Implementar medidas de seguridad robustas, como autenticación de dos factores, cifrado de datos y monitoreo de actividad sospechosa. |  |  |  | 3 | 2 | 6 | Abierto
R17 | RPD | 2024-03-19 | Formularios defectuosos denido a mala validación de los datos. | Realizar validaciones exhaustivas de los datos en los formularios para prevenir la entrada de información incorrecta o maliciosa. |  |  |  | 4 | 2 | 8 | Abierto
R18 | RPD | 2024-03-19 | Error en el procesamiento de pedidos debido a desactualización del inventario. | Implementar un sistema de gestión de inventario en tiempo real y establecer procesos de actualización periódica. |  |  |  | 4 | 3 | 12 | Abierto
R19 | RPD | 2024-03-19 | Pérdida de potenciales clientes por interfaz de usuario confusa. | Realizar pruebas de usabilidad y realizar mejoras en la interfaz de usuario en función de los comentarios. |  |  |  | 4 | 2 | 8 | Abierto
R20 | RPD | 2024-03-19 | Insatisfacción del cliente por errores en la información del producto. | Establecer un proceso de verificación de la precisión de la información del producto antes de su publicación. |  |  |  | 4 | 1 | 4 | Abierto
R21 | RPD | 2024-03-19 | Problemas con la pasarela de pagos por falta de integración de los sitemas. | Realizar pruebas exhaustivas de integración con los sistemas de pago |  |  |  | 5 | 3 | 15 | Abierto
R22 | RPD | 2024-03-19 | Afectación de la experiencia de usuario por problemas de rendimiento de la página. | Realizar pruebas de carga y optimización de rendimiento del sitio web, así como monitoreo constante del rendimiento en producción. |  |  |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
R23 | RPD | 2024-03-19 | Confusión y desconfianza por el cliente debido a inconsistencias en los precios y cálculos realizados. | realizar verificaciones periódicas para garantizar la gestión de precios |  |  |  | 4 | 2 | 8 | Abierto
R24 | RPD | 2024-03-19 | Afectación de la reputación por falta de claridad en los tiempos de envío, costos adicionales o restricciones geográficas. | Proporcionar información clara y detallada sobre tiempos de envío, costos y restricciones geográficas en el sitio web y durante el proceso de compra. |  |  |  | 3 | 2 | 6 | Abierto
R25 | RPD | 2024-03-19 | Incompatibilidad de la página con otros navegadores, dispositivos móviles | Realizar pruebas exhaustivas de compatibilidad con diferentes navegadores y dispositivos móviles y realizar ajustes según sea necesario. |  |  |  | 4 | 2 | 8 | Abierto
R26 | RPD | 2024-03-19 | Insatisfacción por parte de los clientes por falta de servicio al cliente | Implementar un sistema de atención al cliente eficiente, con canales de comunicación claros y tiempos de respuesta rápidos a las consultas y problemas de los clientes. |  |  |  | 4 | 1 | 4 | Abierto
R27 | RPD | 2024-03-19 | Error u omisión en el procesmaiento de pedidos debido a la realización de pedidos múltiples y simultáneos . | Implementar controles de validación adicionales para evitar la duplicación de pedidos y asegurar que cada pedido se procese de manera correcta y única. |  |  |  | 3 | 1 | 3 | Abierto
R28 | RPD | 2024-03-19 | Error en el proceso de busqueda y filtrado de los productos | Realizar pruebas exhaustivas del sistema de búsqueda y filtrado de productos y realizar mejoras basadas en los resultados de las pruebas. |  |  |  | 3 | 2 | 6 | Abierto
R29 | RPD | 2024-03-19 | Retrasos en los envíos por problemas con el proveedor logístico. | Establecer relaciones sólidas con proveedores logísticos confiables y tener un plan de contingencia en caso de retrasos |  |  |  | 4 | 4 | 16 | Abierto
R30 | RPD | 2024-03-19 | Riesgo legal debido a publicidad engañosa | Revisar y validar cuidadosamente todas las comunicaciones de marketing y publicidad para garantizar su precisión y cumplimiento con las regulaciones legales. |  |  |  | 4 | 2 | 8 | Abierto
Note on B2: Riesgo Proyecto(RPY) - Riesgo Producto(RPD)
Note on K2: Verde: tolerable - bajo. Amarillo: Medio Rojo: Critico - No tolerable

## Definiciones
Riesgos Proyecto
Impacto | Probabiblidad
1 - No afecta cronogramas - No Incrementa costos | 1 - Poca posibilidad de ocurrir
2 - No afecta cronogramas - Incrementa costos en menos de un 20% | 3 - Puede ocurrir
3 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 50% | 4 - Grande posibilidad de ocurrir
4 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 70% | 5 - Ocurrido (issue)
5 - Afecta cronogramas -Incrementa costos en mas de un 70%
Riesgos Técnicos
Impacto | Probabiblidad
1 - Ninguno | (1-2) Poca posibilidad de ocurrir
2 - Bajo | (3) Puede ocurrir
3 - Moderado | (4) Gran posibilidad de ocurrir
4 - Alto | (5) Ha ocurrido (issue)
5 - Crítico
Calificación del Riesgos
Riesgo
1 hasta 4
5 hasta 9
10 en adelante